УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ № 1 _______ С.В.Дранишникова

Приказ № __

от __.08.2014 г.

План-график  введения ФГОС ООО

в муниципальном автономном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1

имени И.П.Кытманова

на 2014-2015 учебный год

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе.

| Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |
| --- |
| № п/п | Действия | Планируемый результат | Документальное подтверждение | Сроки | Ответственный | Участники | Используемые ресурсы |
| 1.1 | Заседание Управляющего совета о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО | Принятие решения о введении ФГОС ООО | Протокол заседания УС, на котором принято решение о введении ФГОС ООО | Август 2014 года. | Председатель УС | Члены УС, администрация |  |
| 1.2 | Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО и утверждении Положения о рабочей группе. | август 2014 года | Директор | Администрация, руководители ШМО. Председатель УС |  |
| 1.3 | Разработка программы введения ФГОС основного общего образования. | Проект программы введения ФГОС | Приказ об утверждении программы введения ФГОС ООО | Октябрь- апрель 2014 -2015 гг. | Замдиректора по УВР | Администрация, руководители ШМО. | План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях Красноярского края на 2014-2015 учебный год. |
| 1.4 | Составление плана работы по разработке ООП ООО | Обозначены сроки, ответственные за разработку разделов ООП ООО | Приказ «О разработке основной образовательной программы ОО на 2014-2015 уч. год» | Сентябрь 2014 | Директор | Рабочая группа |  |
| 1.5 | Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | Внесены дополнения в план методической работы школы | Приказ «Об утверждении плана по внутришкольному повышению повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников | сентябрь 2014 года | Директор | Руководители ШМО. | План методической работы школы |
| 1.6. | Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО | Протокол заседания педагогического совета | ноябрь 2014 года | Директор, замдиректора по УВР | Члены рабочей группы | Анализ работы за 2013-2014 учебный год |
| 1.7. | Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | Анализ результатов анкетирования педагогов | Аналитическая справка о результатах анкетирования | Октябрь 2014 | психолог | Члены рабочей группы | Анкетирование |
| 1.8 | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Определение уровня готовности гимназии к введению ФГОС ООО | Аналитическая справка | Февраль2015 | Директор | Рабочая группа | Карта самооценки общеобразовательного учреждения по введению ФГОС ООО |
| 1.9 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО | Аналитическая справка | Февраль 2015 | Директор , заместитель директора по АХЧ | Рабочая группа |  |
| 1.10 | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО | Выявление положительного опыта, который может быть использован в основной школе | Анализ реализации ФГОС НОО | Март 2015 | Рук.ШМО нач.кл | Учителя начальных классов | ООП НОО |
| 1.11 | Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров | Сертификаты участников | в течение года | Директор, замдиректора, учителя. | Педагогический коллектив основной ступени общего образования | Программы семинаров |
| 1.12 | Участие в Едином дне открытых дверей пилотной школы по внедрению ФГОС ООО |  | Приказ об участии | 2015 | Директор, замдиректора по УВР | Педагогический коллектив основной ступени общего образования |  |
| 1.13 | Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора | Протокол совещания при директоре | В течение года | Директор | Рабочая группа, администрация, учителя | Промежуточные результаты деятельности рабочей группы |
| 1.14 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями | Аналитическая справка об оснащенности школьной библиотеки необходимыми УМК | До августа 2015 года | Зав. библиотекой | Руководители ШМО | Федеральный перечень учебников на 2015-2015 учебный год, Письмо от 29 апреля 2014 г. N 08-548 «О федеральном перечне учебников», Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, .." |
| 1.15 | Разработка Положения о рабочей программе предмета, курса, модуля ФГОС ООО | Корректировка положения ФГОС НОО в соответствии с ФГОС ООО | Приказ об утверждении Положения | Апрель 2015 | Замдиректора по УВР | Рабочая группа | Положение о рабочей программе |
| 1.16 | Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | Включение в систему внутренней оценки качества образования раздела внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» | Апрель 2015 | Замдиректора ,рук. ШМО | администрация |  |
| 1.17 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | Проведено анкетирования, составлен план по устранению выявленных проблем | Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | Март 2015 | психолог | администрация |  |
| 1.18 | Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки на I полугодие 2014-2015 учебного года | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников на основе выявленных профессиональных запросов педагогов по ФГОС ООО. | Заявка на курсы повышения квалификации на I полугодие 2014-2015 учебного года. | Декабрь 2014 года. | Замдиректора по УВР | Руководители ШМО | План-график повышения квалификации в ККИПКиППРО |
| 1.19 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Выявление образовательных запросов и потребностей обучающихся и родителей | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагога-психолога, социального педагога) для проведения стартовой диагностики в классах. | 1-2 неделя апреля 2015 | заместитель директора по УВР | Педагог-психолог, социальный педагог |  |
| 1.20 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Учет образовательных запросов и потребностей обучающихся и родителей при разработке учебного плана | Информационная справка по результатам анкетирования. | 3 неделя апреля 2015 г. | заместитель директора по УВР | Педагог-психолог, социальный педагог |  |
| 1.21 | Проведение цикла семинаров по экспертизе имеющихся рабочих программ и их доработке в соответствии с новым положением о рабочей программе ФГОС ООО | Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | Заключение экспертных групп | май 2015г. | Замдиректора по УВР | Педагоги |  |
| 1.22 | Организация работы по преемственности с начальной школой (посещение уроков, знакомство с портфолио учащихся начальной школы) | Обеспечение преемственности | План работы по преемственности с начальной школой в рамках ФГОС | В течение года по отдельному плану | зам. директора по УВР, учителя начальной школы | Педагоги |  |
| 1.23 | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий | Протоколы заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; об утверждении планируемых результатов освоения ООП; о рассмотрении учебного плана; об утверждении программы развития УУД; об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету; Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы воспитания и социализации обучающихся; об утверждении системы условий реализации ООП ООО; об утверждении программы коррекционной работы; об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | 1 раз в месяц или по мере необходимости | Замдиректора по УВР | Члены рабочей группы |  |
| 1.24 | Создание творческих групп учителей по предметным областям для разработки планируемых результатов освоения ООП ООО и системы оценки достижения планируемых результатов целевого раздела программы | Разработка целевого раздела ООП ООО | Проекты «Планируемые результаты ООП ООО», «Система оценки достижения образовательных результатов освоения ООП». | Февраль 2015 г | Рабочая группа, педагоги, ШМО | Педагогический коллектив основной ступени общего образования | Примерная ООП ООО, стандарт ФГОС ООО |
| 1.25 | Разработка и доработка рабочих программ педагогов в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП ООО и результатами экспертизы | Разработка Содержательного раздела ООП ООО | Рабочие программы педагогов, разработанные в соответствии с ФГОС ООО | Май 2015 | Замдиректора по УВР | Педагогический коллектив основной ступени общего образования | Примерная ООП ООО, стандарт ФГОС ООО |
| 1.26 | Разработка программы воспитания и социолизации обучающихся, программы коррекционной работы (Разработка раздела плана психолого-педагогического сопровождения реализации ООП ООО.). | Разработка содержательного раздела ООП ООО | Программа воспитания и социализации, программа коррекционной работы. | Апрель 2015 | директора по ВР | Классные руководители, психолог. | Примерная ООП ООО, |
| 1.27 | Представление ООП ООО на заседании Управляющего совета гимназии | Согласование ООП ООО с Управляющим советом гимназии | Протокол заседания Управляющего совета | До 20 июня 2015 г. | Председатель УС | Члены УС, рабочая группа | План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях Красноярского края на 2014-2015 учебный год. |
| 1.28 | Рассмотрение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | Утверждение ООП ООО директором | Протокол педагогического совета, приказ об утверждение ООП ООО | август 2015 г. | Директор | Весь педагогический коллектив |  |
| 1.29 | Организация и проведение самообследования школы по вопросу готовности к введению ФГОС ООО | Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО | Май 2015г. | директор | Рабочая группа, администрация | Карта самооценки общеобразовательного учреждения по введению ФГОС ООО |
| 1.30 | Включение в Публичный доклад раздела, содержащего информацию о введении ФГОС ООО. | Раздел о введении ФГОС ООО включен в текст Публичного доклада | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения. | Август 2015 | директор | Рабочая группа. администрация |  |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| 2.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Приведение локальной и нормативной базы гимназии в соответствие с ФГОС ООО | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | До 1 августа 2015 г | Директор | администрация | «Консультант-плюс», Общественные консультации по примерной образовательной программе основного общего образования (edu.crowdexpert.ru) |
| 2.2 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Внесены изменения и дополнения в Устав | Протокол заседания УС о рассмотрении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. |  | Директор | администрация |  |
| 2.3 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Внесены изменения | Протокол заседания педагогического совета о рассмотрении вопроса о внесении изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», Приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. | август 2015 г. | зам. директора по УВР | администрация |  |
| 2.5 | Разработка Положения «Система внутренней оценки качества образования» | Разработано Положение | Приказ «О введении системы внутреннего мониторинга образовательных результатов» | август 2015 | зам. директора по УВР | администрация |  |
| 2.6. | Приведение должностных инструкций работников гимназии в соответствие с ФГОС ООО и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих | Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции педагога предметника, заместителя директора по УВР, психолога, педагога дополнительного образования» | Август 2015 | делопроизводитель | администрация |  |
| 2.7 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Должностные инструкции | Приказ | Май 2015 г. | Директор | администрация |  |
| 2.8 | Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы | Проект учебного плана | апрель 2015 г | Директор | Рабочая группа | Учебный план ФГОС ООО |
| 2.9 | Разработка Учебного плана в соответствии с образовательными запросами участников ОП. | Разработан Учебный план | Об утверждении учебного плана; | апрель 2015 г. | Директор, замдиректора по УВР | Рабочая группа | Информационная справка по результатам анкетирования по выявлению образовательных запросов |
| 2.10. | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Основная образовательная программа основного общего образования школы | Приказы «О разработке основной образовательной программы ООО на 2015-2020 уч. год», Приказ «Об утверждении основной образовательной программы ООО на 2015-2020 уч. год» | август 2015 г. | Директор |  |  |
| 2.11 | Внесение изменений в программу развития школы | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Приказ о внесении изменений | Сентябрь 2015 | Директор | администрация |  |
| 2.14 | Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Разработан УМК школы на 2015-2016 уч.г., соответствующий требованиям ФГОС ООО | Приказ об утверждении УМК на 2015-2016 уч. г | март 2015 г. | Зав. библиотекой | Руководители ШМО, |  |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| 3.1 | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Штатное расписание |  | Август 2015 | Директор |  |  |
| 3.2 | Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |  | Март 2015 года | Директор |  |  |
| 3.3 | Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | Аналитическая справка |  | Февраль-март 2015 г. | Замдиректора по УВР | психолог |  |
| 3.4 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |  | Ноябрь 2014 г | Замдиректора по УВР. |  |  |
| 3.5 | Реализация плана-графика повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли педагогов предметников на ступени основного общего образования, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 1.09.2015 г. | Декабрь 2014 | Замдиректора по УВР |  |  |
| Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами |
| 4.1 | Изучение в пед.коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО» | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Материалы педагогического лектория | Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014г. | Директор, замдиректора по УВР | Рабочая группа |  |
| 4.2 | Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО | Проект основной образовательной программы ООО школы | Протокол рассмотрения на заседании УС | апрель 2015 | Директор | Рабочая группа, руководители ШМО |  |
| 4.3 | Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО | Рабочие программы учителей-предметников | Февраль-март 2015 | Замдиректора по УВР | Учителя-предметники |  |
| 4.4 | Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности |  | Рабочие программы дополнительного образования | Март 2015 | Замдиректора по УВР | ПДО. |  |
| 4.5 | Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | Проект раздела ООП ООО школы |  | Март 2015 | Замдиректора по ВР | Рабочая группа |  |
| 4.6 | Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия. направленного на формирования УУД» «Инструменты оценивания УУД», по материалам курсов повышения квалификации педагогов | Обобщение и обмен опыта учителей школы |  | Февраль 2015 г Март 2015 г. | зам. директора по ВР, заместитель директора по УВР | Пед. коллектив |  |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| 5.1 | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | При необходимости коррекция ООП ООО | Аналитические справки | Апрель 2015 г. | Рабочая группа |  |  |
| 5.2 | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. | постоянно | Директор |  |  |
| 5.3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний УС, на которых происходило информирование родительской общественности. | постоянно | Директор | Рабочая группа |  |
| 5.6 | Проведение родительских собраний в будущих 5 классах | Знакомство родителей | Протокол родительских собраний | Апрель 2015г. | зам. директора по УВР | Классные руководители |  |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| 6.1 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Определены потребности | Перечень оборудования соответствует требуемому ФГОС ООО | Январь-февраль 2015 г. | зам. директора по АХЧ | Комиссия |  |
| 6.2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | Информация о соответствии | Март- апрель 2015 г. | Директор |  |  |
| 6.3 | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения | В течение года | Директор |  |  |
| 6.4 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Создание комфортного школьного пространства | Смета | Апрель 2015г. -август 2015г. | Директор |  |  |
| 6.5 | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | Внесение изменений | Положение о стимулирующих выплатах | С сентября 2015г. | Председатель комиссии по распределению стимулирующих выплат |  |  |