## План мероприятий  по реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО  в МАОУ СОШ № 1г.Енисейска

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение состава и положения о «рабочей группе» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» (далее – ВФСК ГТО) | апрель 2015 г. | С.В.Дранишникова |
| 1.2 | Изучение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, образования, связанной с поэтапным внедрением ВФСК ГТО | март – апрель 2015 г. | ШМО учителей физической культуры и Обж |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана мероприятий по поэтапному введению ВФСК ГТО в ОО | май 2015 г. | ШМО учителей физической культуры и ОБЖ , рабочая группа |
| 1.4 | Изучение готовности учителей физической культуры к введению ВФСК ГТО в ОО | май 2015 г. | ШМО учителей физической культуры и ОБЖ |
| 1.5 | Внесение изменений в Рабочую программу по физической культуре, связанных с внедрением в действие ВФСК ГТО, включая соответствующие индикаторы-показатели | май 2015 г. | ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, рабочая группа |
| 1.6 | Разработка и утверждение Порядка внедрение ВФСК ГТО в ОО | июнь 2015 г. | ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, рабочая группа |
| 1.7 | Повышение квалификации (в том числе дистанционное обучение) учителей физической культуры для работы по введению ВФСК ГТО | до декабря 2016 г. | ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, рабочая группа |
| 1.8 | Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность к выполнению нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | август 2016 г. | С.В.Дранишникова |
| 1.9 | Разработка и утверждение мер поощрения учащихся ОО, выполнивших нормативы и требования золотого знака отличия ВФСК ГТО. | август 2016 г. | С.В.Дранишникова, рабочая группа |
| 1.10 | Разработка плана PR-мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций ВФСК ГТО | август 2016 г. | Рабочая группа |
| 1.11 | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО | сентябрь 2016 г. | С.В.Дранишникова, рабочая группа, медсестра |
| 1.12 | Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО | январь 2016- январь 2017г. | Рабочая группа |
| 1.13 | Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО в ОО | в течение 2016 – 2017 учебного года | С.В.Дранишникова, рабочая группа |
| 1.14 | Ознакомление с нормативной базой проведения ВФСК ГТО: - учащихся; - родителей (законных представителей) учащихся; | сентябрь – 2015 г.май 2016 | С.В.Дранишникова, рабочая группа |
| II. Медицинское обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Медицинское обследование состояния здоровья, физического развития и функционального состояния организма учащихся с целью определения назначения и дозировки физических нагрузок. Распределение учащихся на медицинские группы для участия в учебных и внеучебных занятиях и различных мероприятиях по физическому воспитанию | сентябрь 2014 | Администрация ОУ, медицинская сестра школы |
| 2.2 | Санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями проведения занятий физическими упражнениями и различных спортивных соревнований, а также соответствием спортивной одежды | В течение учебного года | Медицинская сестра школы |
| 2.3 | Врачебно-педагогический контроль за содержанием и методами проведения занятий физической культурой и спортом, за соответствием физической нагрузки функциональным возможностям детей | в течение учебного года | Медицинская сестра школы, учителя физической культуры |
| 2.4 | Профилактика спортивного травматизма | в течение учебного года | Учителя физической культуры, медицинская сестра школы. |
| 2.5 | Санитарно-просветительная работа среди учащихся, занимающихся физкультурой и спортом | в течение учебного года | Медицинская сестра школы, учителя физической культуры |
| 2.6 | Консультации по вопросам физического воспитания, подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО учащихся | в течение учебного года | Медицинская сестра школы, учителя физической культуры |
| III. Информационно – пропагандистское обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Создание раздела о реализации ВФСК ГТО на официальном сайте ОО | апрель 2015 г. |  |
| 3.2 | Размещение информационных стендов о реализации комплекса ГТО в ОО | сентябрь 2015 г.-май 2016г. | Рабочая группа |
| 3.3 | Проведение родительских собраний, посвящённых комплексу ГТО | сентябрь – 2015 г.-апрель 2016г. |  |
| 3.4 | Освещение мероприятий по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО на школьном сайте | постоянно |  |
| 3.5 | Реализация проектов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, комплекса ГТО среди учащихся, родителей, педагогов (Уроки физической культуры со «звёздами спорта», спортивная суббота, спортивная семья – сдаём нормы ГТО) | ежемесячно | Рабочая группа |
| IV. Научно – методическое обеспечение подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО |  |  |  |
| 4.1 | Реализация ФГОС в области физической культуры в рамках урочной и внеурочной деятельности | в течение учебного года |  |
| 4.2 | Разработка методических рекомендаций по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО учащимися | сентябрь 2015 г.-май2016г. | Учителя физической культуры |
| 4.3 | Создание банка данных уровня физической подготовленности учащихся по итогам тестирования физической подготовленности | май 2015 г.-май 2016г. | Рабочая группа |
| 4.4 | Подготовка аналитического отчёта о реализации комплекса ГТО в ОО | Август 2016 г. | ШМО учителей физической культуры |
| V. Подготовка к соревновательной деятельности и сдача нормативов комплекса ГТО |  |  |  |
| 5.1 | Включение многоборья ГТО в календарь физкультурно-массовых мероприятий ОО | сентябрь 2015 г. | ШМО учителей физической культуры |
| 5.2 | Реализация физкультурно-массовых мероприятий с учащимися (Спартакиада учащихся, Фестивали школьных и национальных видов спорта, соревнования «Вместе мы команда», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Богатырские забавы»). | в течение учебного года | Учителя физической культуры |
| 5.3 | Проведение тестирования уровня физической подготовленности учащихся по программе комплекса ГТО в рамках зимнего и летнего фестивалей ГТО в ОО | Февраль, май 2016 г. | Учителя физической культуры |
| VI. Стимулирование участников сдачи нормативов ВФСК ГТО |  |  |  |
| 6.1 | Разработка мер поощрения учащихся за выполнение нормативов комплекса ГТО. | сентябрь 2015 г. | С.В.Дранишникова |
| 6.2 | Разработка критериев оценки деятельности учителя физической культуры за высокие показатели при сдаче норм комплекса ГТО учащимися с целью их стимулирования | сентябрь 2015 г. | С.В.Дранишникова, комиссия по стимулирующим выплатам |
| 6.3 | Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков ГТО | май 2016 г. | ШМО учителей физической культуры |
| VII. Совершенствование физкультурно-спортивной материально-технической базы |  |  |  |
| 7. | Подготовка и совершенствование физкультурно-спортивной материально технической базы ОО к учебной, тренировочной и соревновательной деятельности. | до сентября 2016 г. | С.В.Дранишникова |